## Risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré) | Impact résiduel (0 à3) | Probabilité résiduelle (0 à 3) | Criticité résiduelle (impact résiduel * prob résiduel) | Décision
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors …
Le data scientist est junior et dépend d’un sous-traitant IA | Le sous-traitant n’est pas assez réactif ou indisponible |  |  | Retard ou blocage des fonctionnalités IA | 2 | 2 | 4 | Documentation des modèles et des jeux de données / validation régulière avec l’IA Project Manager / Limiter la dépendance technique / Contrat précis sur le nombre d’heures minimales à fournir | Réduction du périmètre fonctionnel IA / Remplacement temporaire par un modèle plus simple ou pré-entraîné / Prolongation de la mission du sous-traitant ou changement de sous-traitant | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
Les performances des modèles d’IA sont indispensables au succès du projet | Les performances du modèle sont insuffisantes (précision faible, latence élevée, recommandations peu pertinentes) |  |  | Mauvaise qualité des recommandations, mauvaise expérience utilisateurs → perte d’utilisateurs | 3 | 2 | 6 | Choix d’un sous-traitant spécialisé IA / Choix de modèles pré-entraînés robustes / Tests de performance systématiques / Définition d’indicateurs de qualité IA (taux de clic, feedback utilisateur) | Réentraînement ou remplacement du modèle / Simplification de l’algorithme de recommandation / Désactivation temporaire de certaines fonctionnalités IA | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
Les développeurs sont partagés avec un autre projet | Retard sur les features clés (garde-robe, recommandations) |  |  | Impossible de tenir le MVP, blocage du Data Scientist | 2 | 3 | 6 | Planification dédiée par sprint / Identification des dépendances critiques / Automatisation des tests pour réduire la charge manuelle | Réaffectation temporaire de ressources / Externalisation ponctuelle du développement / Réduction du périmètre fonctionnel | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
Les images utilisateurs sont des données sensibles (visage, genre implicite) | Fuite, faille de sécurité ou mauvaise configuration |  |  | Violation RGPD, sanction CNIL, perte de confiance, réputation | 3 | 2 | 6 | Suppression automatique des images après traitement / Chiffrement des données / Accès par rôle / Consentement explicite utilisateur / Pas d’identification par les modèles d’IA / Présence du DPO | Désactivation immédiate de la fonctionnalité / Notification des utilisateurs / Déclaration d’incident | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
Le modèle exploite des photos pouvant refléter des biais (genre, morphologie) | Recommandations discriminantes ou stigmatisantes liées à des biais du modèle |  |  | Atteinte à l’image de marque, plaintes utilisateurs, bad buzz | 3 | 2 | 6 | Choix de jeux de données diversifiés et équilibrés / Tests fonctionnels sur profils variés / Recommandations basées sur les vêtements, pas la personne / Option utilisateur pour désactiver les fonctionnalités IA /Recueil du feedback utilisateur | Désactivation immédiate de la fonctionnalité / Réentraînement du modèle | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
Le modèle ne gère pas bien toutes les morphologies / styles | Recommandations inadaptée dues à une couverture insuffisante des morphologies et styles différents, générant de la frustration |  |  | Perte d’adoption, perte d’utilisateurs | 2 | 3 | 6 | Choix de jeux de données diversifiés et équilibrés / Tests fonctionnels sur profils variés / Recueil du feedback utilisateur / Communication claire sur les limites de l’IA | Ajustement des paramètres du modèle / Ajout de recommandations génériques | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur | Non-conformité légale, manque de documentation RGPD |  |  | Amende 2 à 4% CA, arrêt du service | 3 | 2 | 6 | Registre CNIL complété / Implication du DPO dès la conception / Politique de conservation des données claire | Audit RGPD / Mise en conformité rapide / Suspension temporaire des traitements concernés | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance
Il y a une dépendance forte à Azure ML (coûts GPU) | Explosion des coûts selon l’usage |  |  | Non-rentabilité du projet | 2 | 2 | 4 | Limitation du temps GPU / Utilisation préférentielle de modèles pré-entraînés / Tests locaux avant entraînement cloud / Suivi des coûts Azure (alertes) | Arrêt des ressources GPU / Passage à une architecture CPU / Révision du budget | 2 | 1 | 2 | Risque acceptable sous surveillance

## Exemple
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Impact | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … |  |  | Alors …
Seules 2 ressources critiques connaissent le logiciel | Non disponibilité ou perte de la compétence | Rétro-ingénierie ou rework importante | Activité de rétro-ingénierie des règles à re-documenter => charge + formation + délai | Certaines activités ne pourront être réalisées. Il faudra former des compétences juniors pour remplacer le manque. Impact = coût, délai et qualité | 2 | 3 | 6 | . Affecter des ressources pour faire le transfert de compétence | . Recadrer le projet . Maintenir l'ancien système . Lancer une action de rétro-ingénierie des règles et re-documenter
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0