## Organisation
Projet Agile SCRUM
Objectifs : | - Livrer rapidement de la valeur métier
- Réduire les risques techniques
- S'adapter aux retours utilisateurs et aux contraintes réglementaires
Organisation : | - Sprints courts de 2 semaines
- Backlog priorisé (méthode MoSCoW)
- Livraisons testables à la fin de chaque sprint
- Repriorisation du backlog à chaque sprint
- Ajustement des charges selon les retours
Au début de chaque sprint :
Sprint Planning (2 – 4h)
- Sélection des User Stories du sprint
- Estimation de la charge
- Définition de l’objectif du sprint
A la fin de chaque sprint :
Sprint Review (1 – 2h)
- Démonstration des fonctionnalités
- Validation par le PO
- Feedback métier
Sprint Retrospective (1 – 2h)
- Ce qui a bien fonctionné
- Ce qui peut être amélioré
- Actions correctives
Chaque jour :
Daily Scrum (15 min)
- Avancement
- Problèmes rencontrés
- Prochaines actions
Chaque mois :
Comité de pilotage
- Suivi planning / budget
- Arbitrage stratégique
- Validation des jalons clés

## Equipe
Rôle de l'équipe
Product Owner (PO) : Interface métier
- Porte la vision produit
- Rédige et priorise le backlog (User Stories)
- Valide les livrables fonctionnels
- Arbitre les priorités (MoSCoW)
- Interface avec le métier / marketing
IA Project Manager : Interface IA
- Traduit les besoins métiers en problématiques IA
- Définit les KPIs de performance des modèles
- Arbitre les choix de modèles (MobileNet, DINO, etc.)
- Coordonne les Data Scientists et le PO
Scrum Master : Facilitateur Agile
- Planifie les sprints
- Anime les point et revues SCRUM
- Garant du respect de la méthodologie Agile
- Améliore en continu le fonctionnement de l’équipe
Data Scientist : Responsable des modèles IA
- Préparation des données
- Feature extraction
- Choix des architectures (CNN, Vision Transformer)
- Entraînement et évaluation des modèles
- Optimisation des performances
- Industrialisation partielle (PySpark, batchs)
Data Engineer : Responsable des flux de données
- Flux data (ingestion, transformation)
- Stockage (Blob, Cosmos DB)
- Mise en production des traitements et base de données Data performants et scalables
Développeur Backend : Coeur de l’application
- APIs
- Connexion aux services IA/Data
- Gestion du panier, commandes, suivi
- Sécurisation RGPD + logs + audit
Développeur Frontend : Interface utilisateur
- Application web / mobile
- Intégration UX/UI
- Consommation des APIs
- Tests fonctionnels côté utilisateur
UX/UI Designer : Expérience utilisateur
- Parcours utilisateur
- Maquettes
- Tests utilisateurs
- Optimisation de l’ergonomie
Data Protection Officer (DPO) : Conformité RGPD
- Validation des flux de données personnelles
- Gestion des droits utilisateurs (accès, suppression)
- Politique de conservation des données
- Audit et conformité légale

## Backlog
Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | MoSCoW | Pondération de la complexité | Données nécessaires | Nb jours estimés
COMPTE UTILISATEUR
Liste des styles disponibles | Utilisateur de l'application | pouvoir consulter les styles disponibles (casual, streetwear, chic…) et en sélectionner | recevoir des recommandations personnalisées | Could have | 8 | liste de style défini | 3
Liste des sources d’influence | Utilisateur de l'application | pouvoir consulter une liste de blogueurs, personnalités ou tendances mode et en sélectionner | recevoir des recommandations personnalisées | Could have | 13 | liste de blogueurs, personnalités ou tendances mode défini | 5
Gestion des permissions de traitement des données | Utilisateur de l'application | pouvoir accepter ou refuser le traitement de mes données (photos, préférences, historique) | contrôler mes données personnelles | Must have | 5 | session utilisateur | 2
Gestion de la désinscription au service de recommandation | Utilisateur de l'application | pouvoir me désinscrire du service de recommandation | ne plus recevoir de suggestions personnalisées et ne plus être inclus dans le traitement algorithmique | Must have | 5 | session utilisateur | 2
Gestion de la durée de conservation de mes données | Utilisateur de l'application | pouvoir choisir combien de temps mes données sont conservées | avoir un contrôle total sur la rétention de mes données personnelles | Must have | 13 | session utilisateur | 5
Purge automatique des données après inactivité | Utilisateur de l'application | que les comptes et données des utilisateurs inactifs depuis un certain délai soient automatiquement supprimées | respecter le RGPD et réduire les risques liés au stockage prolongé | Must have | 13 | session utilisateur, date de dernière connexion | 5
GARDE ROBE
Ajout d'un vêtement | Utilisateur de l'application | ajouter un vêtement à ma garde-robe en téléchargeant une photo | construire ma garde robe personnelle | Must have | 13 | photo de vêtement | 5
Détection automatique de la catégorie du vêtement | Utilisateur de l'application | que l'application identifie automatiquement la catégorie du vêtement (pantalon, robe,...) | gagner du temps et éviter les erreurs de saisie | Could have | 20 | modèle de classification et photo | 8
Modification de la catégorie du vêtement | Utilisateur de l'application | modifier la catégorie du vêtement détecté automatiquement en cas d'erreur | garantir la précision de ma garde-robe | Could have | 5 | catégorie détectée | 2
Affichage de la garde-robe | Utilisateur de l'application | voir toute ma garde-robes sous forme de galerie | avoir une vue d'ensemble de ma garde-robe | Must have | 3 | photos | 1
Filtrage de la garde-robe | Utilisateur de l'application | filtrer ma garde-robe par catégorie, couleur, saison,… | trouver un vêtement rapidement | Should have | 8 | informations des vêtements | 3
Tri de la garde-robe | Utilisateur de l'application | trier ma garde-robe par catégorie, saison, couleur et/ou date d'ajout | trouver un vêtement rapidement | Should have | 5 | informations des vêtements | 2
Modification du vêtement | Utilisateur de l'application | modifier la photo du vêtement ou les informations associées | maintenir ma garde-robe à jour | Must have | 5 | photo ou informations de vêtement | 2
Suppression du vêtement | Utilisateur de l'application | supprimer un vêtement que je ne possède plus | maintenir ma garde-robe à jour | Must have | 3 | informations de vêtement | 1
Confirmation de suppression du vêtement | Utilisateur de l'application | recevoir une confirmation avant suppression | éviter les erreurs | Could have | 1 | informations de vêtement | 0.5
Détection automatisée des doublons | Utilisateur de l'application | qu’on me signale si un vêtement similaire existe déjà dans ma garde-robe | éviter les répétitions inutiles | Won’t have | 20 | modèle de reconnaissance d’image et photo | 8
RECOMMANDATION
Recommandation de pièces similaires | Utilisateur de l'application | recevoir des recommandations d’articles similaires à ceux présents dans ma garde-robe | obtenir des idées d’articles proches de mes goûts et styles | Must have | 13 | modèle de recommandations, photo et informations de vêtement | 5
Recommandations personnalisées | Utilisateur de l'application | recevoir des recommandations d’articles adaptés à mes préférences, styles et sources d’influence | obtenir des idées d’articles proches de mes goûts et styles | Could have | 20 | modèle de recommandations, préférences, styles et sources d’influence | 8
Filtrage des recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir filtrer les recommandations (budget, couleur, catégorie, saison) | trouver les résultats les plus pertinents | Should have | 5 | informations des articles recommandés | 2
Visualisation du vêtement recommandé sur une photo utilisateur | Utilisateur de l'application | importer une photo de moi et voir le vêtement recommandé dessus | vérifier si le style me convient visuellement | Could have | 100 | Photo utilisateur, image de l’article, modèle d’essayage virtuel (try-on), modèle de segmentation d’image | 40
Modification de la couleur et/ou du style du vêtement recommandé sur la visualisation | Utilisateur de l'application | pouvoir changer la couleur et/ou le style (ex :manches courtes ou longues) du vêtement recommandé sur la visualisation | De tester rapidement d'autres variantes | Could have | 20 | Photo utilisateur, image de l’article, modèle d’essayage virtuel (try-on), modèle de segmentation d’image | 8
Évaluation de la recommandation | Utilisateur de l'application | pouvoir noter si une recommandation est pertinente ou non | aider l’algorithme à affiner mes recommandations futures | Should have | 13 | article recommandé | 5
[6 empty] | TOTAL DE LA CHARGE DE TRAVAIL (nb de jours) | 122.5
[5 empty] | Nombre d’User Story | MoSCoW | Nb jours estimés
[5 empty] | 9 | Must have | 28
[5 empty] | 8 | Could have | 74.5
[5 empty] | 4 | Should have | 12
[5 empty] | 1 | Won’t have | 8

## Chiffrage
| Répartition de la charge par profil des membres de l’équipe (%) | [8 empty] | Répartition de la charge par profil des membres de l’équipe (nb de jours)
US | Product Owner | IA Project Manager | SCRUM Master | DS | Data Engineer | UX/UI designer | Frontend Developper | Backend Developper | DPO | Product Owner | IA Project Manager | SCRUM Master | DS | Data Engineer | UX/UI designer | Frontend Developper | Backend Developper | DPO
COMPTE UTILISATEUR
Liste des styles disponibles | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0
Liste des sources d’influence | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0
Gestion des permissions de traitement des données | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2
Gestion de la désinscription au service de recommandation | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 30% | 40% | 0% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0
Gestion de la durée de conservation de mes données | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5
Purge automatique des données après inactivité | 5% | 0% | 5% | 0% | 20% | 0% | 20% | 40% | 10% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5
GARDE ROBE
Ajout d'un vêtement | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0
Détection automatique de la catégorie du vêtement | 5% | 10% | 5% | 50% | 20% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0
Modification de la catégorie du vêtement | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0
Affichage de la garde-robe | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0
Filtrage de la garde-robe | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0
Tri de la garde-robe | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0
Modification du vêtement | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0
Suppression du vêtement | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0
Confirmation de suppression du vêtement | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0
Détection automatisée des doublons | 5% | 10% | 5% | 50% | 20% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0
RECOMMANDATION
Recommandation de pièces similaires | 3% | 10% | 2% | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
Recommandations personnalisées | 3% | 10% | 2% | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0.24 | 0.8 | 0.16 | 4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
Filtrage des recommandations | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0
Visualisation du vêtement recommandé sur une photo utilisateur | 3% | 10% | 2% | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 1.2 | 4 | 0.8 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0
Modification de la couleur et/ou du style du vêtement recommandé sur la visualisation | 3% | 10% | 2% | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0.24 | 0.8 | 0.16 | 4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
Évaluation de la recommandation | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 0% | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0
[9 empty] | Nb de jours de travail par profil | 4.905 | 7.7 | 4.295 | 38.5 | 20.45 | 7.1 | 19.15 | 19.2 | 1.2
Coût initial humain pour le développement | [5 empty] | Coût annuel humain pour la maintenance
| Coût journalier | Nb de jours de travail par profil | Coût salaire estimé |  |  | 15 % du coût initial humain pour le développement
Product Owner | 600 | 4.91 | 2946
IA Project Manager | 700 | 7.7 | 5390 |  |  | Soit | 10276.65 | / an
SCRUM Master | 500 | 4.3 | 2150 |  |  | Soit | 2569.1625 | / trimestre
DS | 500 | 38.5 | 19250
Data Engineer | 650 | 20.45 | 13292.5
UX/UI designer | 500 | 7.1 | 3550
Frontend Developper | 550 | 19.15 | 10532.5
Backend Developper | 550 | 19.2 | 10560
DPO | 700 | 1.2 | 840
|  | TOTAL | 68511
Coût initial infrastructure Azure pour le développement | [5 empty] | Coût annuel infrastructure Azure pour la production
Service | Region | Description | Coût infrastructure Azure estimé mensuel |  |  | Service | Region | Description | Coût infrastructure Azure estimé annuel
Azure Machine Learning | France Central | 1 NC6s v3 (6 coeur(s), 112 Go de RAM) x 60 Heures, Pay as you go | 214.8 |  |  | Azure Monitor | France Central | 0,2 Go de journaux ingérés par jour, 4 signaux de métriques surveillés, 1 signal de journal surveillé | 57.72
Azure Blob Storage | France Central | 100 Go | 3.1517 |  |  | Azure Blob Storage | France Central | 200 Go | 60.84
Azure Key Vault | France Central | 0,03 €/10 000 opérations | 3 |  |  | Key Vault | France Central | 0,03 €/10 000 opérations | 36
Azure Cosmos DB | France Central | Azure Cosmos DB for NoSQL, Sans serveur, 20 Go de stockage transactionnel | 5.25 |  |  | Azure Cosmos DB | France Central | Azure Cosmos DB for NoSQL, Débit provisionné avec mise à l’échelle automatique,50 Go de stockage transactionnel | 7195.56
Azure Web App Service | France Central | Niveau Basic ; 1 B1 (1 Cœur(s), 1.75 Go de RAM, 10 Go de stockage) x 150 Heures ; Système d’exploitation Windows | 14.1 |  |  | Azure Web App Service | France Central | Niveau Standard ; 1 S1 (1 Cœur(s), 1.75 Go de RAM, 50 Go de stockage) x 1 Mois ; Système d’exploitation Windows | 1095
Azure DevOps | France Central | niveau Gratuit 1 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 8445.12 | ou 7190,43€/an
|  | TOTAL | 240.3017 | ou 202,32€/mois |  |  |  |  | ou 2396,81€/trimestre

## Sprints
PLANNING DES SPRINTS
6 sprint de 2 semaines | = 3 mois de developpement
TITRE DE L'US | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | PRIORITÉ | COMPLEXITE
SPRINT 0 | 2026-01-05 | 2026-01-18 | 14
Cadrage et mise en place | 2026-01-05 | 2026-01-18 | 14
SPRINT 1 | 2026-01-19 | 2026-02-01 | 14
Gestion des permissions de traitement des données | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Must have | 5
Gestion de la désinscription au service de recommandation | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | Must have | 5
Gestion de la durée de conservation de mes données | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | Must have | 13
Purge automatique des données après inactivité | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 4 | Must have | 13
Ajout d'un vêtement | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2 | Must have | 13
Recommandation de pièces similaires | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 | Must have | 13
Modification du vêtement | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | Must have | 5
SPRINT 2 | 2026-02-02 | 2026-02-15 | 14
Recommandation de pièces similaires (suite) | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Must have | 13
Affichage de la garde-robe | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Must have | 3
Suppression du vêtement | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | Must have | 3
Liste des styles disponibles | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2 | Could have | 8
Liste des sources d’influence | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2 | Could have | 13
Détection automatique de la catégorie du vêtement | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 4 | Could have | 8
Recommandations personnalisées | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | Could have | 20
SPRINT 3 | 2026-02-16 | 2026-03-01 | 14
Modification de la catégorie du vêtement | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 | Could have | 5
Confirmation de suppression du vêtement | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | Could have | 1
Visualisation du vêtement recommandé sur une photo utilisateur | 2026-02-16 | 2026-03-01 | 14 | Could have | 100
SPRINT 4 | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 14
Visualisation du vêtement recommandé sur une photo utilisateur (suite) | 2026-03-02 | 2026-03-15 | 14 | Could have | 100
SPRINT 5 | 2026-03-16 | 2026-03-29 | 14
Modification de la couleur et/ou du style du vêtement recommandé sur la visualisation | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | Could have | 20
Filtrage de la garde-robe | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2 | Should have | 8
Tri de la garde-robe | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Should have | 5
Filtrage des recommandations | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Should have | 5
Évaluation de la recommandation | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | Should have | 13

## Rentabilité
Chiffres business actuels | [5 empty] | Hypothèses d’augmentation trimestrielle
Panier moyen actuel | 35 |  |  |  |  | Nouveaux clients | 3%
Commandes annuelles actuelles | 25000 |  |  |  |  | Panier moyen | 5%
CA annuel actuel | 875000
Rentabilité
| Année 1 |  |  |  | Année 2 |  |  |  | Année 3 |  |  |  | Année 4 |  |  |  | Année 5
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Coût développment | 69117.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût production | 0 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97 | 4965.97
Panier moyen estimé | 35 | 36.75 | 38.5875 | 40.5169 | 42.5427 | 44.6699 | 46.9033 | 49.2485 | 51.7109 | 54.2965 | 57.0113 | 59.8619 | 62.855 | 65.9977 | 69.2976 | 72.7625 | 76.4006 | 80.2206 | 84.2317 | 88.4433
Commandes annuelles estimées | 25000 | 25750 | 26522.5 | 27318.175 | 28137.7202 | 28981.8519 | 29851.3074 | 30746.8466 | 31669.252 | 32619.3296 | 33597.9095 | 34605.8468 | 35644.0222 | 36713.3428 | 37814.7431 | 38949.1854 | 40117.661 | 41321.1908 | 42560.8265 | 43837.6513
CA | 875000 | 946312.5 | 1023436.9688 | 1106847.0817 | 1197055.1189 | 1294615.111 | 1400126.2426 | 1514236.5314 | 1637646.8087 | 1771115.0236 | 1915460.898 | 2071570.9612 | 2240403.9945 | 2422996.9201 | 2620471.1691 | 2834039.5694 | 3065013.7943 | 3314812.4185 | 3584969.6306 | 3877144.6555
Gain cumulé | 0 | 71312.5 | 77124.4688 | 83410.113 | 90208.0372 | 97559.9922 | 105511.1316 | 114110.2888 | 123410.2773 | 133468.2149 | 144345.8744 | 156110.0632 | 168833.0333 | 182592.9256 | 197474.249 | 213568.4003 | 230974.2249 | 249798.6242 | 270157.2121 | 292175.0249
Coût cumulé | 69117.96 | 74083.93 | 79049.9 | 84015.87 | 88981.84 | 93947.81 | 98913.78 | 103879.75 | 108845.72 | 113811.69 | 118777.66 | 123743.63 | 128709.6 | 133675.57 | 138641.54 | 143607.51 | 148573.48 | 153539.45 | 158505.42 | 163471.39